## Feuil1
DRAC :
Archives départementales de :					Le respect de ces différentes étapes conditionne l’attribution de la subvention de l’État
Archives municipales de :					Toute modification du calendrier de ces opérations doit être signalé à la DRAC et au SIAF
Nature du projet : construction d'un nouveau bâtiment ; d'une annexe ; réhabilitation ; agrandissement

	2015	2016	2016	2018	2017					2018					2019					2020
	Janv	Juil	Janv	Juil	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1- Décision et vote de la Collectivité : autorisation de programme
Lettre de demande de subvention au SIAF
2- Validation du choix du terrain ou du bâtiment devant être réhabilité
3- Programme : envoi au SIAF, pour avis
4- Concours de Maîtrise d'Œuvre
5- Choix de l’architecte (jury final).
6- Avant Projet Sommaire (APS) envoi au SIAF pour visa
7- Envoi du dossier de subvention à la DRAC avec copie au SIAF
8- Avant Projet Définitif (APD) envoi au SIAF pour visa technique
9- Permis de construire
10- Consultation des entreprises
DRAC dossier de subvention complet à engager
11- Début des travaux
12- Dépenses prévisionnelles TTC
13- Réception des travaux
14- Inauguration

Pour toute question ou difficulté : martine.leroy@culture.gouv.fr (copie à guillaume.dabbadie@culture.gouv.fr)